## Vorprojektphase
1.1 Vorprojektphase
AP Nr. |  | 1.1.1 Projektorganisation festlegen
| Ziel | Die BGF-Projektgremien sind arbeitsfähig.
| Inhalt | * Festlegung der BGF-Projektgremien (z.B. BGF-Steuerkreis, BGF-Projektteam) * Auswahl der Mitglieder der einzelnen Projektgremien * Festlegung von Aufgaben und Rollen * Einholen von Angeboten für externe BGF-Prozessbegleitung * Festlegung von Besprechungsdokumentation * Vereinbarung von Besprechungsregeln
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung | 123
geplante PT
erledigt bis
Anmerkung: Als Voraussetzung liegt ein schriftlicher Projektauftrag der obersten Leitung vor.
AP Nr. |  | 1.1.2 BGF-Projektteam qualifizieren
| Ziel | Die BGF-Projektleitung sowie die Mitglieder des BGF-Projektteams sind für ihre Aufgaben im BGF-Projekt qualifiziert.
| Inhalt | * Durchführung bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. FGÖ-Ausbildung zum BGF-ProjektleiterIn, Ausbildung in Management von BGF-Projekten der BGF-Academy
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.1.3 BGF-Grobziele formulieren
| Ziel | Erste BGF-Projektziele sind schriftlich formuliert.
| Inhalt | * Sammlung und Formulierung von ersten Vorstellung über die Ziele und die Richtung des BGF-Projekts (z.B. Sitzung des BGF-Projektteams, eigener Workshop) * Die Grobziele sind im BGF-Steuerkreis abgestimmt und frei gegeben worden.
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.1.4 BGF-Projektplan erarbeiten
| Ziel | Es liegt ein konkreter Plan für die Umsetzung des BGF-Projekts beginnend von den ersten Vorbereitungsarbeiten bis zum Projekt-ende vor.
| Inhalt | * Analyse des internen/externen Projektumfelds * Erstellung einer Liste von Arbeitspaketen * (Grob)Schätzung des zeitlichen Aufwands pro Arbeitspaket * Definition von Meilensteinen * Ermittlung von möglichen Projektrisiken
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.1.5 Diagnosephase: Instrumente/Methoden auswählen
| Ziel | Die Methoden und Instrumente für die Projektphase der Ist-Analyse und die Evaluation sind festgelegt.
| Inhalt | * Festlegung der Erhebungsmethoden (z.B. schriftliche Befragung, mündliche Befragung, Beobachtungsmethoden) * Festlegung der Erhebungsinstrumente (z.B. Kombi AG-Fragebogen, BGFVote, Krankenstandsanalyse des ÖNBGF) * Einholung von Angeboten
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. | 0.6. | 1.1.6 BGF-Projektbudget erstellen
| Ziel | Ein Budget für das BGF-Projekt ist erstellt.
| Inhalt | * Festlegung bzw. Schätzung des finanziellen Bedarfs pro Arbeitspaket * Budget abstimmen und Genehmigung einholen *geg. einen Förderantrag (z.B. bei FGÖ, Regional- oder Servicestelle des ÖNBGF) erstellen
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.1.7 Führungskräfte sensibilisieren
| Ziel | Die Führungskräfte kennen die Ziele des BGF-Projekts sowie ihre damit verbundenen Aufgaben und unterstützen das BGF-Projekt.
| Inhalt | * Zeit, Ort, Dauer der Sensibilisierung festlegen und mit den Führungskräften abstimmen * Sensibilisierung u.a. über das Gesundheitsverständnis und BGF-Qualitätskriterien sowie zu den Zielen und der Phasen des BGF-Projekts * Abfrage von Bedarf, Wünschen etc. * Klärung der Aufgaben und Rollen der Führungskräfte im BGF-Projekt
| AP-Verantwortliche/r | Geschäftsführung und BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.1.8 Kick-Off planen
| Ziel | Die Umsetzung des BGF-Projektkick offs ist festgelegt.
| Inhalt | * Organisation und Bewerbung des Kick offs * Infomateralien aus dem BGF-Kommunikationsplan bereitstellen * Aktive Einbindung der obersten Leitung und des Betriebsrats in den Kick off (ev. inkl. Unterzeichnung der BGF-Charta) * Einholen von externen Angeboten (z.B. Durchführung von zusätzlichen Vorträgen, Messungen, eines gesunden Buffetts oder Gesundheitsstrassen)
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
t zurück
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt

## Projektmanagement
1.2 Projektmanagement
AP Nr. |  | 1.2.1 Projektstart
| Ziel | Eine Vielzahl der Führungskräfte und der MitarbeiterInnen nehmen an dem offiziellen BGF-Projektstart teil.
| Inhalt | *Die oberste Leitung und der Betriebsrat nehmen aktiv an dem Kick off teil (ev. inkl. Unterzeichnung der BGF-Charta) *Durchführung des kick offs in Form von Vorträgen, Messungen, eines gesunden Buffetts oder einer Gesundheitsstrasse, etc.
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
u | MS 1 | Vorprojektphase abgeschlossen
AP Nr. |  | 1.2.2 Projektkoordination und -dokumentation
| Ziel | Eine zielgerichtete BGF-Projektumsetzung sowie eine durchgängige Dokumentation des BGF-Projekts sind sichergestellt.
| Inhalt | * BGF-Projektteamsitzungen inkl. Protokolle * Information und Kommunikationsaustausch (z.B. im Steuerkreis und im BGF-Projektteam) sicherstellen * Die Projektdokumentation (z.B. anhand eines BGF-Projekthandbuchs) wird laufend erstellt. * Eine ergänzende Evaluation der BGF-Projektstruktur- und der BGF-Prozesse (Struktur- und Prozessevaluation) wird intern oder extern durchgeführt
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.2.3 Projektkommunikation und -marketing
| Ziel | Die MitarbeiterInnen kennen und unterstützen das BGF-Projekt.
| Inhalt | * Erstellung eines zielgruppenspezifischen BGF-Kommunikationsplans * laufende Information (mündlich und schriftlich) an die Belegschaft über den Fortschritt des BGF-Projekts.
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.2.4 Projektcontrolling
| Ziel | Eine laufende Fortschrittskontrolle des BGF-Projekts ist sichergestellt.
| Inhalt | * Projektcontrolling (Soll/Ist-Vergleich) * Regelmäßige Fortschrittsberichte an BGF-Steuerkreis bzw. das BGF-Projektteam
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.2.5 BGF-Integration in die Nachhaltigkeit
| Ziel | Ein Konzept zur Weiterführung und nachhaltigen Verankerung in Form eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements liegt vor.
| Inhalt | * Basisanalyse: Abgleich bereits vorhandener BGF-Strukturen und Prozesse mit den Anforderungen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements * Ableitung einer BGM-Systematik (z.B. Festlegung der Gesundheitspolitik/-leitbild, Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten, Ziele und Indikatoren, Prozesse und Maßnahmen, Evaluation und Dokumentation) * Integration in ein bestehendes Managementsystem (z.B. ArbeitnehmerInnenschutz, Qualitätsmanagement) oder Dokumentation in Form eines eigenen BGM-Handbuchs * Freigabe durch Unternehmensleitung
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. | 2.5. | 1.2.6 Projektende
Ziel
Inhalt
AP-Verantwortliche/r
geplante PT
erledigt bis
t zurück
t zurück
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt

## Diagnosephase
1.3 Diagnosephase
AP Nr. |  | 1.3.1 Analyse vorbereiten
| Ziel | Die MA sind ausreichend über Ziel und Ablauf der Ist-Analyse informiert.
| Inhalt | * Über Zeitpunkt und Dauer der Ist-Analyse (z.B. MitarbeiterInnenbefragung, mündliche Einzel- oder Gruppenbefragung) informieren * Organisatorische Details klären * Datenschutzrechtliche Fragen klären
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.3.2 Analyse durchführen
| Ziel | Der Ist-Stand zu den Arbeitsbedingungen und zu Aspekten der persönlichen Gesundheit/Wohlbefinden der MA liegt vor.
| Inhalt | * Durchführung der Ist-Analyse unter Einsatz der ausgewählten Einsatzmethoden und -instrumente * Recherche bereits bestehender gesundheitsförderlicher Angebote bzw. Maßnahmen, Kennzahlen, etc. * Ergebnisdarstellung (z.B. Bericht, Präsentation) * Festlegung von Handlungsfeldern
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
u | MS 2 | Diagnosephase abgeschlossen
t zurück
t zurück
AP erledigt
AP erledigt

## Maßnahmenplanung
1.4 Maßnahmenplanung
AP Nr. |  | 1.4.1 Gesundheitszirkel vorbereiten
| Ziel | Die Organisationseinheiten für die Durchführung der Gesundheits-zirkel bzw. -workshops sind festgelegt.
| Inhalt | * Sichtung Organigramm und Festlegung der Gesundheitszirkel * Vorauswahl geeigneter Teilnehmerinnen unter Beachtung der Repräsentativität (z.B. durch BGF-Projektleitung) * Abstimmung der Teilnehmerinnen mit Auftraggeber und Führungskräften * Persönliche Gespräche mit den Teilnehmerinnen * Terminabstimmung und Organisatorische Details klären * Zusätzliche schriftliche Einladung ca. 14 Tage vor Beginn der Gesundheitszirkel *Sicherstellung, dass die GZ in der Arbeitszeit stattfinden
| Ergebnis | Passende Organisationseinheiten sind ausgesucht worden und die GZ-TeilnehmerInnen gut vorinformiert worden.
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.4.2 Gesundheitszirkel durchführen und dokumentieren
| Ziel | Eine Maßnahmenliste zur Förderung von Ressourcen und zur Reduktion von arbeitsbedingten Belastungen liegt vor.
| Inhalt | * Moderation der GZ-Sitzungen * Erstellung eines GZ-Protokolls * Präsentation der Maßnahmenliste (z.B. durch externe/ interne GZ-ModeratorIn und "GZ-SprecherIn")
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team und externe/ interne GZ-ModeratorIn
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.4.3 BGF-Maßnahmenkatalog erstellen
| Ziel | Der von der obersten Leitung freigegebene Maßnahmenkatalog liegt vor.
| Inhalt | * Ausschlusskriterien für Verbesserungsvorschläge erarbeiten (Umsetzbarkeit: ja/nein) * Abklärung der Umsetzbarkeit der GZ-Maßnahmenvorschläge mit den zuständigen Führungskräften (ja/nein) * Festlegung von Verantwortlichkeiten und Zeitschienen (quick wins, mittel- und langfristig) * Festlegung von Zielen und Zielgruppen für die einzelnen Maßnahmen * Anbieterrecherche und Einholen von externen Angeboten * Auflistung der Maßnahmenkosten * Präsentation vor BGF-Steuerkreis und Freigabe des BGF-Maßnahmenkatalogs
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.4.4 BGF-Projektfeinziele festlegen
| Ziel | Ein Katalog an messbaren BGF-Zielen liegt vor.
| Inhalt | * Formulierung von messbaren BGF-Projektzielen auf Basis der in der Vorprojektphase formulierten Grobzielen und der Ergebnisse der Ist-Analyse bzw. Maßnahmenplanung
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.4.5 Gesundheitsbericht erstellen
| Ziel | Ein Gesundheitsbericht ist in geeigneter Form für die MA auf-bereitet und steht zur Verfügung.
| Inhalt | * Wichtigste Informationen zum BGF-Projekt darstellen (z.B. Ziele und Ablauf des Projekts, Mitglieder der Projektorganisation, wesentlichste Ergebnisse der Ist-Analyse, weitere Schritte) * Druck/Verteilung
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
u | MS 3 | Maßnahmenplanung abgeschlossen
t zurück
t zurück
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt

## Umsetzung
1.5 Umsetzung
AP Nr. |  | 1.5.1 Verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen umsetzen
| Ziel | Die zur Durchführung freigegebenen Maßnahmen sind umgesetzt.
| Inhalt | * Die Maßnahmen werden laut Planung umgesetzt * Information über BGF-Maßnahmen an Zielgruppe weiter leiten * Organisatorische Details klären (z.B. Räumlichkeiten, Sicherstellung der ausreichenden Maßnahmendokumentation)
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.5.2 Zwischenbericht für Fördergeber erstellen
| Ziel | Ein Zwischenbericht an BGF-Projektfördergeber ist erstellt.
| Inhalt | * Ein Projektfortschrittsbericht nach den jeweiligen Vorgaben des Fördergebers ist fristengerecht erstellt
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
u | MS 4 | Umsetzung abgeschlossen
t zurück
t zurück
AP erledigt
AP erledigt

## Evaluation
1.6 Evaluation
AP Nr. |  | 1.6.1 Ergebnisevaluation vorbereiten
| Ziel | Die MA sind ausreichend über Ziel und Ablauf der Evaluation informiert.
| Inhalt | * Über Zeitpunkt und Dauer der Ist-Analyse (z.B. MitarbeiterInnen- befragung, Gruppeninterviews) informieren * Organisatorische Details klären * Datenschutzrechtliche Fragen klären
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.6.2 Ergebnisevaluation durchführen
| Ziel | Der Ist-Stand zu den Arbeitsbedingungen und zu Aspekten der persönlichen Gesundheit/Wohlbefinden der MA liegt vor.
| Inhalt | * Durchführung der Evaluation unter Einsatz der ausgewählten Einsatzmethoden und -instrumente * Ergebnisdarstellung (z.B. Bericht, Präsentation) * Ergebnisvergleich zur ersten Krankenstandsanalyse * Festlegung von neuen Handlungsfeldern
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.6.3 BGF-Gütesiegel beantragen
| Ziel | Der BGF-Gütesiegelantrag ist zeitgerecht erstellt.
| Inhalt | * Der Gütesiegelantrag ist zum Ende des BGF-Projekts an die/den BGF-AsprechpartnerIn des zuständigen SV-Trägers (ÖNBGF-Mitgliedsbetrieb) zeitgerecht weiter geleitet worden.
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.6.4 Erstellung 2. Gesundheitsbericht
| Ziel | Ein Gesundheitsbericht ist in geeigneter Form für die MA aufbereitet und steht zur Verfügung.
| Inhalt | * Wichtigste aktuelle Informationen zum Ende des BGF-Projekt darstellen (z.B. Zielerreichung und wesentlichste Ergebnisse der Ist-Analyse, umgesetzte Maßnahmen, Anzahl der TeilnehmerInnen, weitere Schritte nach BGF-Projektende in Richtung Betriebliches Gesundheitsmanagement) * Druck/Verteilung
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
AP Nr. |  | 1.6.5 Endbericht an den Fördergeber erstellen
| Ziel | Der Endbericht liegt vor.
| Inhalt | * Bearbeitung des Endberichts * Gegenüberstellung der geplanten Arbeitspakete zu den tatsächlichen inkl. Dauer und Terminisierung * Begründung für etwaige Abweichungen * Reflexion über wichtigste Projektergebnisse
| AP-Verantwortliche/r | BGF-Projektleitung/-team
geplante PT
erledigt bis
u | MS 5 | Das BGF-Projekt ist abgeschlossen
t zurück
t zurück
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt
AP erledigt